## Como usar
@dropdown
Sabemos que o momento de entrega do seu imóvel é decisivo para garantir a valorização do seu patrimônio e evitar imprevistos no futuro. Por isso, preparamos um checklist completo de ponta a ponta para ajudar você a verificar cada detalhe antes de assinar o termo de recebimento. Assim, você protege seu investimento e garante que tudo esteja conforme o esperado.
Como usar este material:
A checklist está dividida em 4 etapas para facilitar a sua jornada, sendo elas:
1. PRÉ-VISTORIA | O que você precisa saber e preparar antes de avaliar o imóvel com atenção, como documentações e prazos.
2. DURANTE A VISTORIA: | Quais acabamentos, instalações e funcionamento de itens você precisa checar e registrar.
3. CONDOMÍNIO E GESTÃO: | Entenda os aspectos burocráticos e operacionais do condomínio para uma gestão tranquila do seu investimento. | 2. Durante a vistoria: | Quais acabamentos, instalações e funcionamento de itens você precisa checar e registrar.
|  | 3. Condomínio e Gestão: | Entenda os aspectos burocráticos e operacionais do condomínio para uma gestão tranquila do seu investimento.
4. PREPARAÇÃO PARA A LOCAÇÃO: | Saiba o que é necessário para deixar o imóvel pronto para alugar, incluindo mobília, decoração e itens essenciais. | 4. Preparação para a locação: | Saiba o que é necessário para deixar o imóvel pronto para alugar, incluindo mobília, decoração e itens essenciais.

## Pré-vistoria
CATEGORIA | ITENS A VERIFICAR | STATUS | CHECK | OBSERVAÇÕES
ANTES DA VISTORIA | Agendar data da vistoria com antecedência | Problema grave | FALSE
| Solicitar e revisar o Manual do Proprietário e das Áreas Comuns | Tudo ok | FALSE
| Verificar a limpeza do imóvel e das áreas comuns | Pequeno ajuste | FALSE
| Confirmar garantias da construtora | Sem resposta | FALSE
| Preparar o imóvel para testes de energia, hidráulica e acabamentos |  | FALSE
| Obter informações sobre normas de reforma (ABNT NBR 16280) |  | FALSE
| Confirmar prazo para correções pela construtora |  | FALSE

## Durante a vistoria
CATEGORIA | ITENS A VERIFICAR | CHECK | AÇÃO NECESSÁRIA | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURA E ACABAMENTOS | Paredes e tetos sem rachaduras, infiltrações ou umidade | FALSE
| Pisos e revestimentos sem trincas, manchas ou peças soltas | FALSE
| Portas e janelas alinhadas, abrindo e fechando corretamente | FALSE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Torneiras e registros funcionando sem vazamentos | FALSE
| Descargas e escoamento dos ralos normais | FALSE
| Pressão da água adequada | FALSE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Tomadas e interruptores funcionando | FALSE
| Quadro de disjuntores etiquetado corretamentte | FALSE
| Testar voltagem das tomadas | FALSE
ÁREAS COMUNS E CONVENIÊNCIAS DO CONDOMÍNIO | Conferir regras do condomínio e normas para locação | FALSE
| Avaliar a qualidade das áreas comuns (salão de festas, academia, piscina, etc.) | FALSE
| Testar interfone e acesso à garagem | FALSE
SEGURANÇA E TECNOLOGIA | Conferir funcionamento de fechaduras e trancas | FALSE
| Testar interfones e sistema de segurança | FALSE
| Verificar cobertura do Wi-Fi e cabeamento para internet | FALSE
CHECAGEM DE PERSONALIZAÇÃO E AJUSTES FINAIS | Confirmar espaço e estrutura para personalizações futuras (ar-condicionado, móveis planejados) | FALSE
| Alinhar com a construtora prazos para ajustes ou correções necessárias | FALSE
| Tirar fotos e documentar qualquer problema antes de assinar o recebimento | FALSE

## Condomínio e Gestão
CATEGORIA | ITENS A VERIFICAR | CHECK | STATUS | OBSERVAÇÕES
INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO | Verificar se o Habite-se foi emitido
Confirmar data da Assembleia Geral de Instalação (AGI)
Entender prazo em que incorporadora cobre despesas
Revisar contratos de manutenção e serviços (elevadores, segurança, limpeza)
Verificar administradora do condomínio ou necessidade de contratação
Coletar cópias da Convenção do Condomínio e Regimento Interno
ENTREGA TÉCNICA E GESTÃO | Confirmar responsável pela gestão e manutenção
| Receber certificados de garantia e documentação técnica | FALSE
Revisar regras para locação do imóvel
Se for para aluguel, alinhar serviços de administração imobiliária

## Preparo para locação
CATEGORIA | ITENS A VERIFICAR | CHECK | STATUS | OBSERVAÇÕES
MUITA COISA, NÉ? Se quiser pular essa etapa, é só ler isso aqui: | Se você não tem tempo para se preocupar com essa etapa, deixa que a HOUSI cuida dela para você começar a rentabilizar o quanto antes! Do projeto de arquitetura ao enxoval e à gestão, assumimos tudo para transformar seu apartamento em um negócio sem que você precise se preocupar com nada. Mas caso prefira tomar conta disso sozinho, separamos mais essa checklist para te ajudar 😉 (e se mudar de ideia, é só clicar ao lado!) |  |  | CLIQUE AQUI
e fale com um especialista Housi Decor
MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO | Comprar e instalar mobiliário essencial (cama, sofá, mesa, cadeiras)
Adquirir eletrodomésticos necessários (geladeira, fogão, micro-ondas, ar-condicionado)
Decorar o ambiente
Ajustar iluminação e cortinas/persianas para conforto e estética
USO E EXPERIÊNCIA | Comprar enxoval completo (roupas de cama, banho e utensílios de cozinha)
Providenciar kit de amenities para hóspedes (sabonete, shampoo, papel higiênico)
Instalar fechadura digital ou sistema de acesso remoto
FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO | Agendar sessão de fotos profissionais para o anúncio
Criar descrição atrativa para a locação em plataformas digitais
GESTÃO DA LOCAÇÃO | Definir preço da diária e estratégia de ocupação
Contratar serviço de limpeza e manutenção periódica