Rio Verde, 10 setembro de 2024.

OBRA: NOME DO CLIENTE COMPLETO

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE PROJETO E DEFINIÇOES EM OBRA

DATA LIMITE PARA ENTREGA: 01/10/2024

- Projeto com a definição do layout interno, principalmente as áreas que envolvam pontos de água, esgoto e gás (Ex. Banheiros, Cozinha, Area Gourmet, Lavandeira e Torneiras de jardim.

- Projeto de automação e definição da marca e linha das tomadas e interruptores (Ex.: a Linha Living Now da marca Legrand, tem especificações diferentes em relação ao tamanho da caixa chumbada na parede).

- Projeto de Tomadas.

DATA LIMITE PARA ENTREGA: 01/11/2024

- Projeto de acabamento de pisos e paredes (Fazer a compra dos ralos ocultos, caso seja escolhido este tipo)

- Providenciar a compra de algum metal (Ex.: torneira de parede) especifico caso houver.

- Projeto de Forro

- Projeto Luminotécnico

- Projeto com pontos de automação das cortinas - se houver.

- Definição das esquadrias internas e externas (Cor, tipo, Persiana integrada, quantidade de folhas).

- Projeto das pedras (material deve estar providenciado e com data da previsão de entrega na obra até 01/12/2024).

- Escolha do modelo de pedra natural para revestimento de fachadas.

DATA LIMITE PARA ENTREGA: 01/12/2024

- Definição / Pedido fechado dos: Revestimentos, Metais, Bacias, Cubas, Luminárias, Interruptores e Tomadas.

- Projeto paisagístico

- Projeto de irrigação

- Lista de eletrodomésticos usados no projeto, com as medidas e necessidades de instalação.

- Móveis planejados

DATA LIMITE PARA ENTREGA: 01/01/2025

- Todas as definições que ainda estiverem pendentes, como: Tipo de pintura interna, externa (caso seja Terracor, informar antes, para viabilizar a entrega do material no prazo correto para pintura), móveis planejados, cortinas com automação.

PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA 02/04/2025

Atenciosamente
Verc Construção e Industria Ltda